# SEQUENCE 1 –Découverte de la gestion de projet

## Introduction

- Présentation – vous et moi

## Brainstorming

### Objectif

Faire réfléchir les étudiants sur le thème de la gestion de projet et les faire entrer dans le cours. Les préparer au jeu du projet.

### Contenu

Si je vous dis projet informatique vous pensez à quoi ?

- Préparer le tableau de façon à classer les réponses au tableau en les regroupant par phases.

| PREPARATION | GESTION | CLOTURE |
| --- | --- | --- |

## Le jeu du projet : travailler sur la phase de préparation

### Objectif de l’exercice

Le document est volontairement, imprécis et sujet à interprétation.

L’objectif est de

- Se mettre dans la peau du chef de projet et de percevoir ce qui fait son métier,

- Montrer aux étudiants qu’à partir d’une demande simple, l’interprétation de chacun peut aboutir à des résultats différents,

- Analyser les propositions de projet pour faire ressortir les éléments importants de la gestion de projet.

### Déroulement de l’exercice

#### Création d’un projet (site Web pour le centre culturel d’une Mairie)

- Par groupes de 5 – désigner un rapporteur

- Distribuer le cahier des charges

- Discuter entre eux au sein du groupe

- Me poser des questions (je suis le maire)

15 minutes pour réfléchir à la mise en place du projet avant de le présenter au tableau

#### La présentation au tableau

- Noter dans une grille de Quintilien sur une diapositive les éléments qui sont précisés.

| Groupe | QUOI | POURQUOI | QUI | POUR QUI | COMMENT | QUAND | COMBIEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

#### La synthèse du jeu du projet

- Présenter la grille de Quintilien et comparer les résultats.

- Identifer

      - Les points manquants

      - Les différences d’interprétation

      - Et …

- Préciser que les étudiants ne sont pas en situation de produire une analyse précise et exhaustive.

#### Correction type – Le projet

| QUOI | POURQUOI | QUI | POUR QUI | COMMENT | QUAND | COMBIEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUS Développement d’un site web - consultation - réservation - paiement EXCLUS - Annulation - autres | Pour donner une image dynamique Pour diminuer le travail de la permanence téléphonique Pour ouvrir le service sur une plage plus large | CDP Développeur Employés du centre culturels Maire Habitants ? | Le maire Les habitants Les employés du centre culturel | Choix techniques (HTML, CGI) Le plan du projet (phases et tâches) | Le planning dans le temps (durée de chaque tâche …) | En temps En Euros On ne peut pas évaluer en Euros avec les infos que l’on a |

## Le cours

- Présenter les points essentiels de la gestion de projet.

- Ouvrir sur le cours suivant : les outils de la gestion de projet et Microsoft Project.

# SEQUENCE 2 – Planification et utilisation de MS Project

## Planification du projet : phases et tâches

- Créer le planning du projet en identifiant :

      - Les phases du projet (regroupements dans MS Project)

      - Les tâches, leur valorisation et les dépendances

## Planification du projet et utilisation de MS Project

### Objectifs

- Découvrir MSProject en créant le planning du projet

      - Valorisation des tâches et saisie des dépendances

      - Pas de saisie des ressources et des coûts

- Analyser un diagramme de GANTT

- Analyser ce qui n’apparaît pas sur le graphe de Gantt

      - Pas d’informations sur les marges

      - Pas de visibilité sur le chemin critique

- Construire le graphe grâce à l’organigramme des tâches

- Construire un graphe MPM, définir les données

      - La date  de début de tâche au plus tôt

      - La date de début de tâche au plus tard

      - La durée d’une tâche

      - La marge totale

      - La marge libre

      - Le chemin critique

### Support de correction

- La réalisation d’un élève

### Correction type des tâches du projet

| Référence de la tâche |  | Désignation de la tâche | Durée en jours | Tâches antérieures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Définition et bornage du projet | 1 |  |  |
| 2 | B | Conception du site internet | 3 | 1 | A |
| 3 | C | Analyse des évolutions de la BD des spectacles existante | 3 | 1 | A |
| 4 | D | Construction de la maquette du site | 6 | 2 | B |
| 5 | E | Création des pages HTML du site | 6 | 4 | D |
| 6 | F | Développement des évolutions de la base de données | 5 | 3 | C |
| 7 | G | Création de scripts CGI pour consulter la base de données au travers des pages HTML | 3 | 4 ;5 ;6 | D ;E;F |
| 8 | H | Tests unitaires (maquette et pages) | 2 | 4;5 | D ;E |
| 9 | I | Tests unitaires (base de données) | 2 | 6 | F |
| 10 | J | Tests unitaires (scripts CGI) | 2 | 7 | G |
| 11 | K | Tests d’intégration (site internet et base de données) | 5 | 8 ;9 ;10 | H ;I ;J |
| 12 | L | Implantation du site sur le serveur de la mairie | 2 | 11 | K |

# SEQUENCE 3 – Pratique de MPM et cours sur PERT